## Project schedule
[7 empty] | Inicio del Proyecto: | [7 empty] | 2024-01-29
| Proyecto Final: Google Yelp | [5 empty] | Semana por mostrar: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18
| TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2024-01-29 to 2024-03-24
 | time axis 2024-01-29 to 2024-03-24
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Sprint #1: Puesta en marcha del proyecto y definiciones iniciales
| Cronograma general - Gantt | Camila Fernández Llaneza | 80% | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 4
| Análisis preliminar de calidad de datos | Nadir Angelini | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 11
| Alcance, entregables y KPIs | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-02
| Solución propuesta | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 100% | 2024-01-29 | 2024-01-31
| Implementación del stack tecnológico | Germán Gutierrez | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 6
| EDA de los datos | Nadir Angelini | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 11
| Diseño detallado | Germán Gutierrez | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 11
Sprint #2: Data Engineering
| Análisis de muestra representativa de datos | Nadir Angelini | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-16 | 5
| ETL | Nadir Angelini | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19
| Arquitectura propuesta | Camila Fernández Llaneza | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 6
| Diseño del Modelo ER | Germán Gutierrez | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 8
| Pipelines para alimentar el DW | Germán Gutierrez | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 8
| Automatización | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 80% | 2024-02-12 | 2024-02-22 | 11
| Validación de datos | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 80% | 2024-02-12 | 2024-02-22
| MVP/ Modelo de ML o Dashboard | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 80% | 2024-02-12 | 2024-02-22
| Servicio Cloud | Germán Gutierrez | 100% | 2024-02-12 | 2024-02-17
Sprint #3: Data Analytics + ML
| Dashboard final | Nadir Angelini | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 8
| Modelo de ML y Modelo de ML en producción (MVP) | Leonel Viscay y Camila Fernández Llaneza | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-07
| Documentación | Germán Gutierrez | 0% | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 6
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta