## Project schedule
| Proyecto Final: Google Yelp | [5 empty] | Inicio del Proyecto: | [7 empty] | 2024-01-29
| Nombre de Empresa: | [5 empty] | Semana por mostrar: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18
| TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2024-01-29 to 2024-03-24
 | time axis 2024-01-29 to 2024-03-24
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Sprint #1: Puesta en marcha del proyecto y definiciones iniciales
| Cronograma general - Gantt | Gokce Aslan | 50% | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 4
| Análisis preliminar de calidad de datos | Hayden Cook | 60% | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 3
| Alcance, entregables y KPIs | Hayden Cook | 60% | 2024-02-03 | 2024-02-05
| Solución propuesta | Hayden Cook | 60% | 2024-02-05 | 2024-02-07
| Implementación del stack tecnológico | Jens Martensson | 50% | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 5
| EDA de los datos | Nuria Acevedo | 25% | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 6
| Diseño detallado | Olivia Wilson | 25% | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 3
Sprint #2: Data Engineering
| Análisis de muestra representativa de datos | Gokce Aslan | 50% | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 5
| ETL | Gokce Aslan | 50% | 1899-12-31 | 1900-01-04
| Arquitectura propuesta | Hayden Cook | 50% | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 6
| Diseño del Modelo ER | Jens Martensson | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 4
| Pipelines para alimentar el DW | Nuria Acevedo | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 3
| Automatización | Olivia Wilson | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 4
| Validación de datos | Olivia Wilson | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-13
| MVP/ Modelo de ML o Dashboard | Olivia Wilson | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-13
| Servicio Cloud | Olivia Wilson | 50% | 2024-02-10 | 2024-02-13
Sprint #3: Data Analytics + ML
| Dashboard final | Gokce Aslan | 50% | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 6
| Modelo de ML y Modelo de ML en producción (MVP) | Hayden Cook | 60% | 1899-12-31 | 1900-01-04
| Documentación | Hayden Cook | 60% | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 5
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta